## Caso de Prueba
ID: | Identificador del caso de prueba
Trazabilidad: | Trazabilidad al requerimiento al cual corresponde la prueba
Condiciones iniciales: | Estado del sistema o de las variables de estado al inicio de la prueba
Entradas: | Mensajes recibidos, valores de las variables o eventos que generan una respuesta del sistema
Salidas: | Acciones que debe ejecutar el software. Son los resultados esperados que se deben verificar.
Comentarios: | Comentarios indicando el propósito de la prueba o la justificación del caso de prueba. Puede indicarse si la prueba es normal o de robustez, o el criterio para la selección del caso de prueba.
ID | Trazabilidad | Descripción | Categoría | Tipo | Variables de prueba | [6 empty] | Comentario
[5 empty] | Condiciones iniciales |  | Entradas |  |  | Acciones/Salidas
[5 empty] | E1 | En | V1 | V2 | Vn | A1 | An
TP-BAT-001 | SW-ID-4 SW-ID-19 SW-ID-20 | El LED debe continuar apagado debido a que el nivel de la batería de respaldo es mayor que el límite establecido y la fuente de alimentación principal continua activa | Robustez | Clase Equivalencia | NO FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica OFF | Voltaje Batería = 100 | - | LED APAGADO | Indicador "Principal" | Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería máximo
TP-BAT-002 | SW-ID-3 SW-ID-11 SW-ID-12 | El LED debe continuar apagado debido a que el nivel de la batería de respaldo es mayor que el límite establecido y la fuente de alimentación principal continua activa | Robustez | Clase Equivalencia | NO FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica OFF | Voltaje Batería = 100 | - | LED APAGADO | Indicador "Principal" | Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería máximo
TP-BAT-003 | SW-ID-4 SW-ID-19 SW-ID-20 | El LED debe continuar apagado debido a que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa | Robustez | Clase Equivalencia | NO FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica OFF | Voltaje Batería = 0 | - | LED APAGADO | Indicador "Principal" | Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería mínimo
TP-BAT-004 | SW-ID-3 SW-ID-11 SW-ID-12 | El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Principal" ya que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa | Robustez | Clase Equivalencia | NO FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica OFF | Voltaje Batería = 0 | - | LED APAGADO | Indicador "Principal" | Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería mínimo
TP-BAT-005 | SW-ID-4 SW-ID-19 SW-ID-20 | El LED debe continuar apagado debido a que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa | Normal | Clase Equivalencia | NO FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica OFF | Voltaje Batería = 20 | - | LED APAGADO | Indicador "Principal" | Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería menor a límite (20%)
TP-BAT-006 | SW-ID-3 SW-ID-11 SW-ID-12 | El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Principal" ya que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa | Normal | Clase Equivalencia | NO FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica OFF | Voltaje Batería = 20 | - | LED APAGADO | Indicador "Principal" | Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería menor a límite (20%)
TP-BAT-007 | SW-ID-4 SW-ID-19 SW-ID-20 | El LED debe continuar apagado debido a que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa | Normal | Valor de frontera | NO FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica OFF | Voltaje Batería = 49 | - | LED APAGADO | Indicador "Principal" | Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite-1 (49%)
TP-BAT-008 | SW-ID-3 SW-ID-11 SW-ID-12 | El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Principal" ya que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa | Normal | Valor de frontera | NO FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica OFF | Voltaje Batería = 49 | - | LED APAGADO | Indicador "Principal" | Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite-1 (49%)
TP-BAT-009 | SW-ID-4 SW-ID-19 SW-ID-20 | El LED debe continuar apagado debido a que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa | Normal | Valor de frontera | NO FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica OFF | Voltaje Batería = 50 | - | LED APAGADO | Indicador "Principal" | Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite (50%)
TP-BAT-010 | SW-ID-3 SW-ID-11 SW-ID-12 | El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Principal" ya que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa | Normal | Valor de frontera | NO FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica OFF | Voltaje Batería = 50 | - | LED APAGADO | Indicador "Principal" | Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite (50%)
TP-BAT-011 | SW-ID-4 SW-ID-19 SW-ID-20 | El LED debe continuar apagado debido a que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa | Normal | Valor de frontera | NO FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica OFF | Voltaje Batería = 51 | - | LED APAGADO | Indicador "Principal" | Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite+1 (51%)
TP-BAT-012 | SW-ID-3 SW-ID-11 SW-ID-12 | El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Principal" ya que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa | Normal | Valor de frontera | NO FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica OFF | Voltaje Batería = 51 | - | LED APAGADO | Indicador "Principal" | Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite+1 (51%)
TP-BAT-013 | SW-ID-4 SW-ID-19 SW-ID-20 | El LED debe continuar apagado debido a que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa | Normal | Clase Equivalencia | NO FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica OFF | Voltaje Batería = 80 | - | LED APAGADO | Indicador "Principal" | Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería mayor que el límite (80%)
TP-BAT-014 | SW-ID-3 SW-ID-11 SW-ID-12 | El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Principal" ya que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa | Normal | Clase Equivalencia | NO FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica OFF | Voltaje Batería = 80 | - | LED APAGADO | Indicador "Principal" | Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería mayor que el límite (80%)
TP-BAT-015 | SW-ID-4 SW-ID-19 SW-ID-20 | El LED debe continuar apagado debido a que el nivel de la batería de respaldo es mayor que el límite establecido aunque la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa | Robustez | Clase Equivalencia | FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica ON | Voltaje Batería = 100 | - | LED APAGADO | Indicador "Bateria" | Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería máximo
TP-BAT-016 | SW-ID-3 SW-ID-11 SW-ID-12 | El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Bateria" ya que el nivel de la batería de respaldo es mayor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa | Robustez | Clase Equivalencia | FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica ON | Voltaje Batería = 100 | - | LED APAGADO | Indicador "Bateria" | Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería máximo
TP-BAT-017 | SW-ID-4 SW-ID-19 SW-ID-20 | El LED debe encenderse debido a que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido y la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa | Robustez | Clase Equivalencia | FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica ON | Voltaje Batería = 0 | - | LED ENCENDIDO | Indicador "Bateria" | Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería mínimo
TP-BAT-018 | SW-ID-3 SW-ID-11 SW-ID-12 | El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Bateria" ya que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido y la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa | Robustez | Clase Equivalencia | FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica ON | Voltaje Batería = 0 | - | LED ENCENDIDO | Indicador "Bateria" | Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería mínimo
TP-BAT-019 | SW-ID-4 SW-ID-19 SW-ID-20 | El LED debe encenderse debido a que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido y la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa | Normal | Clase Equivalencia | FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica ON | Voltaje Batería = 20 | - | LED ENCENDIDO | Indicador "Bateria" | Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería menor a límite (20%)
TP-BAT-020 | SW-ID-3 SW-ID-11 SW-ID-12 | El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Bateria" ya que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido y la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa | Normal | Clase Equivalencia | FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica ON | Voltaje Batería = 20 | - | LED ENCENDIDO | Indicador "Bateria" | Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería menor a límite (20%)
TP-BAT-021 | SW-ID-4 SW-ID-19 SW-ID-20 | El LED debe encenderse debido a que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido y la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa | Normal | Valor de frontera | FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica ON | Voltaje Batería = 49 | - | LED ENCENDIDO | Indicador "Bateria" | Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite-1 (49%)
TP-BAT-022 | SW-ID-3 SW-ID-11 SW-ID-12 | El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Bateria" ya que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido y la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa | Normal | Valor de frontera | FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica ON | Voltaje Batería = 49 | - | LED ENCENDIDO | Indicador "Bateria" | Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite-1 (49%)
TP-BAT-023 | SW-ID-4 SW-ID-19 SW-ID-20 | El LED debe apagarse debido a que el nivel de la batería de respaldo es mayor o igual que el límite establecido aunque la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa | Normal | Valor de frontera | FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica ON | Voltaje Batería = 50 | - | LED APAGADO | Indicador "Bateria" | Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite (50%)
TP-BAT-024 | SW-ID-3 SW-ID-11 SW-ID-12 | El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Batería" ya que aunque el nivel de la batería de respaldo es mayor o igual que el límite establecido, la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa | Normal | Valor de frontera | FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica ON | Voltaje Batería = 50 | - | LED APAGADO | Indicador "Bateria" | Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite (50%)
TP-BAT-025 | SW-ID-4 SW-ID-19 SW-ID-20 | El LED debe apagarse debido a que el nivel de la batería de respaldo es mayor o igual que el límite establecido aunque la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa | Normal | Valor de frontera | FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica ON | Voltaje Batería = 51 | - | LED APAGADO | Indicador "Bateria" | Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite+1 (51%)
TP-BAT-026 | SW-ID-3 SW-ID-11 SW-ID-12 | El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Batería" ya que aunque el nivel de la batería de respaldo es mayor o igual que el límite establecido, la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa | Normal | Valor de frontera | FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica ON | Voltaje Batería = 51 | - | LED APAGADO | Indicador "Bateria" | Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite+1 (51%)
TP-BAT-027 | SW-ID-4 SW-ID-19 SW-ID-20 | El LED debe apagarse debido a que el nivel de la batería de respaldo es mayor o igual que el límite establecido aunque la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa | Normal | Clase Equivalencia | FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica ON | Voltaje Batería = 80 | - | LED APAGADO | Indicador "Bateria" | Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería mayor al límite (80%)
TP-BAT-028 | SW-ID-3 SW-ID-11 SW-ID-12 | El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Batería" ya que aunque el nivel de la batería de respaldo es mayor o igual que el límite establecido, la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa | Normal | Clase Equivalencia | FALLA EN RED ELECTRICA | SISTEMA EN OPERACIÓN NORMAL | Falla eléctrica ON | Voltaje Batería = 80 | - | LED APAGADO | Indicador "Bateria" | Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería mayor a límite (80%)

## Procedimiento de Prueba
Proyecto: | Sistema de Seguridad para Hogares (SSH)
ID: | TP-BAT
Propósito: | Cubrir la funcionalidad de respaldo Batería - Fuente Principal de Alimentación
Trazabilidad
Ejecutado por | V. Sanchez
Fecha: | 4/19/2025
Versión del SVCP: | Borrador 9
Versión del SW: | V1
Procedimiento:
# Paso | Acción | ID | Valor obtenido | Resultado | Comentario
1 | Ejecute la aplicación principal |  | - |  | Permitir la ejecución normal del programa. Esperar a que se despliegue la Interfaz Principal
2 | Seleccionar USER ID: "1" |  | -
3 | Introducir PASSWORD: "1234" |  | - |  | Con este paso el sistema ya se encuentra dentro del usuario 1
4 | Seleccionar Batery LVL = 50 |  | - |  | Este paso determinará el valor límite de la batería de respaldo en caso de falla eléctrica
5 | Abrir interfaz de simulación. |  | - |  | La interfaz de simulación se abre presionando el botón "Abrir Interfaz Sim"
6 | Seleccionar, en interfaz de simulación, opción "Sim falla PS Principal OFF" |  | - |  | Esta instrucción indica que la fuente de alimentación principal se encuentra funcional
7 | Mover el Nivel de Batería: 100 |  | - |  | Indica que la batería de respaldo se encuentra cargada al 100%
8 | Verificar que el LED "Batería" es igual a apagado (no color) Nota: El LED debe continuar apagado debido a que el nivel de la batería de respaldo es mayor que el límite establecido y la fuente de alimentación principal continua activa, Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería máximo | TP-BAT-001 | APAGADO | Pasó
9 | Verificar que indicador "Fuente Alimentación" permanece igual a "Principal" Nota: El LED debe continuar apagado debido a que el nivel de la batería de respaldo es mayor que el límite establecido y la fuente de alimentación principal continua activa Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería máximo | TP-BAT-002 | PRINCIPAL | Pasó
10 | Mover el Nivel de Batería: 0 |  | - |  | Indica que la batería de respaldo se encuentra cargada al 0%
11 | Verificar que el LED "Batería" es igual a apagado (no color) Nota: El LED debe continuar apagado debido a que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería mínimo | TP-BAT-003 | APAGADO | Pasó
12 | Verificar que indicador "Fuente Alimentación" permanece igual a "Principal" Nota: El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Principal" ya que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería mínimo | TP-BAT-004 | PRINCIPAL | Pasó
13 | Mover el Nivel de Batería: 20 |  | - |  | Indica que la batería de respaldo se encuentra cargada al 20%
14 | Verificar que el LED "Batería" es igual a apagado (no color) Nota: El LED debe continuar apagado debido a que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería menor a límite (20%) | TP-BAT-005 | APAGADO | Pasó
15 | Verificar que indicador "Fuente Alimentación" permanece igual a "Principal" Nota: El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Principal" ya que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería menor a límite (20%) | TP-BAT-006 | PRINCIPAL | Pasó
16 | Mover el Nivel de Batería: 49 |  | - |  | Indica que la batería de respaldo se encuentra cargada al 49%
17 | Verificar que el LED "Batería" es igual a apagado (no color) Nota: El LED debe continuar apagado debido a que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite-1 (49%) | TP-BAT-007 | APAGADO | Pasó
18 | Verificar que indicador "Fuente Alimentación" permanece igual a "Principal" Nota: El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Principal" ya que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite-1 (49%) | TP-BAT-008 | PRINCIPAL | Pasó
19 | Mover el Nivel de Batería: 50 |  | - |  | Indica que la batería de respaldo se encuentra cargada al 50%
20 | Verificar que el LED "Batería" es igual a apagado (no color) Nota: El LED debe continuar apagado debido a que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite (50%) | TP-BAT-009 | APAGADO | Pasó
21 | Verificar que indicador "Fuente Alimentación" permanece igual a "Principal" Nota: El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Principal" ya que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite (50%) | TP-BAT-010 | PRINCIPAL | Pasó
22 | Mover el Nivel de Batería: 51 |  | - |  | Indica que la batería de respaldo se encuentra cargada al 51%
23 | Verificar que el LED "Batería" es igual a apagado (no color) Nota: El LED debe continuar apagado debido a que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite+1 (51%) | TP-BAT-011 | APAGADO | Pasó
24 | Verificar que indicador "Fuente Alimentación" permanece igual a "Principal" Nota: El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Principal" ya que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite+1 (51%) | TP-BAT-012 | PRINCIPAL | Pasó
25 | Mover el Nivel de Batería: 80 |  | - |  | Indica que la batería de respaldo se encuentra cargada al 80%
26 | Verificar que el LED "Batería" es igual a apagado (no color) Nota: El LED debe continuar apagado debido a que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería mayor que el límite (80%) | TP-BAT-013 | APAGADO | Pasó
27 | Verificar que indicador "Fuente Alimentación" permanece igual a "Principal" Nota: El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Principal" ya que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal continua activa Caso: NO falla eléctrica y Nivel Batería mayor que el límite (80%) | TP-BAT-014 | PRINCIPAL | Pasó
28 | Seleccionar, en interfaz de simulación, opción "Sim falla PS Principal ON" |  | - |  | Esta instrucción indica que la fuente de alimentación principal NO se encuentra funcional
29 | Mover el Nivel de Batería: 100 |  | - |  | Indica que la batería de respaldo se encuentra cargada al 100%
30 | Verificar que el LED "Batería" es igual a apagado (no color) Nota: El LED debe continuar apagado debido a que el nivel de la batería de respaldo es mayor que el límite establecido aunque la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa, Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería máximo | TP-BAT-015 | APAGADO | Pasó
31 | Verificar que indicador "Fuente Alimentación" permanece igual a "Bateria" Nota: El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Bateria" ya que el nivel de la batería de respaldo es mayor que el límite establecido pero la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería máximo | TP-BAT-016 | BATERIA | Pasó
32 | Mover el Nivel de Batería: 0 |  | - |  | Indica que la batería de respaldo se encuentra cargada al 0%
33 | Verificar que el LED "Batería" es igual a encendido (color verde) Nota: El LED debe encenderse debido a que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido y la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería mínimo | TP-BAT-017 | ENCENDIDO | Pasó
34 | Verificar que indicador "Fuente Alimentación" es igual a "Bateria" Nota: El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Bateria" ya que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido y la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería mínimo | TP-BAT-018 | BATERIA | Pasó
35 | Mover el Nivel de Batería: 20 |  | - |  | Indica que la batería de respaldo se encuentra cargada al 20%
36 | Verificar que el LED "Batería" es igual a encendido (color verde) Nota: El LED debe encenderse debido a que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido y la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería menor a límite (20%) | TP-BAT-019 | ENCENDIDO | Pasó
37 | Verificar que indicador "Fuente Alimentación" es igual a "Bateria" Nota: El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Bateria" ya que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido y la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería menor a límite (20%) | TP-BAT-020 | BATERIA | Pasó
38 | Mover el Nivel de Batería: 49 |  | - |  | Indica que la batería de respaldo se encuentra cargada al 49%
39 | Verificar que el LED "Batería" es igual a encendido (color verde) Nota: El LED debe encenderse debido a que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido y la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite-1 (49%) | TP-BAT-021 | ENCENDIDO | Pasó
40 | Verificar que indicador "Fuente Alimentación" es igual a "Bateria" Nota: El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Bateria" ya que el nivel de la batería de respaldo es menor que el límite establecido y la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite-1 (49%) | TP-BAT-022 | BATERIA | Pasó
41 | Mover el Nivel de Batería: 50 |  | - |  | Indica que la batería de respaldo se encuentra cargada al 50%
42 | Verificar que el LED "Batería" es igual a apagado (no color) Nota: El LED debe apagarse debido a que el nivel de la batería de respaldo es mayor o igual que el límite establecido aunque la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite (50%) | TP-BAT-023 | APAGADO | Pasó
43 | Verificar que indicador "Fuente Alimentación" es igual a "Bateria" Nota: El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Batería" ya que aunque el nivel de la batería de respaldo es mayor o igual que el límite establecido, la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite (50%) | TP-BAT-024 | BATERIA | Pasó
44 | Mover el Nivel de Batería: 51 |  | - |  | Indica que la batería de respaldo se encuentra cargada al 51%
45 | Verificar que el LED "Batería" es igual a apagado (no color) Nota: El LED debe apagarse debido a que el nivel de la batería de respaldo es mayor o igual que el límite establecido aunque la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite+1 (51%) | TP-BAT-025 | APAGADO | Pasó
46 | Verificar que indicador "Fuente Alimentación" permanece igual a "Bateria" Nota: El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Batería" ya que aunque el nivel de la batería de respaldo es mayor o igual que el límite establecido, la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería igual a límite+1 (51%) | TP-BAT-026 | BATERIA | Pasó
47 | Mover el Nivel de Batería: 80 |  | - |  | Indica que la batería de respaldo se encuentra cargada al 80%
48 | Verificar que el LED "Batería" es igual a apagado (no color) Nota: El LED debe apagarse debido a que el nivel de la batería de respaldo es mayor o igual que el límite establecido aunque la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería mayor al límite (80%) | TP-BAT-027 | APAGADO | Pasó
49 | Verificar que indicador "Fuente Alimentación" permanece igual a "Principal" Nota: El Indicador de Fuente de alimentación debe indicar "Batería" ya que aunque el nivel de la batería de respaldo es mayor o igual que el límite establecido, la fuente de alimentación principal NO se encuentra activa Caso: Falla eléctrica y Nivel Batería mayor a límite (80%) | TP-BAT-028 | BATERIA | Pasó
50 | Cerrar interfaz de simulación |  | - |  | Con este y el siguiente paso, se procede a realizar el cierre de la aplicación para finalizar con la ejecución del procedimiento.
51 | Cerrar aplicación principal |  | -